## 首期排期计划（202209）
|  | 任务编号 | 任务名称 | 优先级 | 前置任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工期（天） | 状态 | 资源 | 2022-08-17
| 需求 | 1 | 分析需求，制定实现方案 | p0 |  | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 3 | 已完成 | 李化凯,曹守福,蔡建英,李洋,冯旭,管铮，陈明香 | 2022-08-18
| 工作收尾 环境搭建 | 2 | 优企融三期上线收尾 | p2 |  | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 3 | 已完成 | 李化凯,曹守福,蔡建英 | 2022-08-19
|  | 3 | 优企融新核心环境搭建后排错处理 | p1 |  | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2 | 已完成 | 冯旭 | 2022-08-20
|  | 4 | 凭证、合同相关工作收尾 | p2 |  | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 3 | 已完成 | 李洋 | 2022-08-21
优企融 | 后端 | 5 | 产品信息解耦，附件去除通用类型，全部调整为配置化 | p1 |  | 2022-08-25 | 2022-09-02 | 7 | 已完成 | 曹守福,蔡建英 | 2022-08-22
↑↑↑因需等待核心接口研发（任务14，15，16），本期加入任务5.产品信息解耦任务
|  | 6 | 增加优企融核心进件渠道，原小贷渠道保留 | p2 |  | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 1 | 已完成 | 曹守福 | 2022-08-23
|  | 7 | 优企融核心企业客户信息上送接口对接 | p1 | 14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 3 | 已取消 | 曹守福,蔡建英 | 2022-08-24
|  | 8 | 优企融核心个人客户信息上送接口对接 | p1 | 15 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 | 已完成 | 曹守福,蔡建英 | 2022-08-25
|  | 9 | 优企融核心进件接口开发 | p1 | 16 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2 | 已完成 | 曹守福,蔡建英 | 2022-08-26
|  | 10 | 还款计划及订单状态同步（接受推送及主动查询） | p2 | 17,18 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2 | 已完成 | 冯旭,曹守福 | 2022-08-27
| 前端 | 11 | 除尚美产品借据，其他产品借据详情里面的“酒店信息”按钮需要隐藏 | p2 |  | 2022-08-25 | 2022-08-31 | 4 | 已完成 | 王林浩
核心 | 后端及前端 | 12 | 本期产品客户信息表单配置 | p0 |  | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2 | 已完成 | 李化凯 | 2022-08-29
|  | 13 | 本期产品要件信息表单配置 | p0 |  | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2 | 已完成 | 李洋 | 2022-08-30
| 后端 | 14 | 企业客户信息上送接口开发 | p1 | 12,13 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 5 | 已取消 | 李化凯 | 2022-08-31
|  | 15 | 个人客户信息上送接口开发 | p1 | 12,13 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 5 | 已完成 | 李洋 | 2022-09-01
|  | 16 | 进件数据接口开发 | p1 | 12,13 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 5 | 已完成 | 李化凯 | 2022-09-02
|  | 17 | 订单状态主动推送接口 | p2 |  | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 5 | 已完成 | 李洋 | 2022-09-03
|  | 18 | 订单状态查询及还款计划查询接口开发 | p2 |  | 2022-09-05 | 2022-09-07 | 3 | 已完成 | 冯旭 | 2022-09-04
|  | 19 | 凭证及合同使用新sl-factor应用，验证功能及数据问题 | p2 |  | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 5 | 已完成 | 李化凯 | 2022-09-05
测试 上线 | 研发自测 |  | 研发人员对本期任务进行联调测试验证并修复问题 | p1 |  | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 4 | 已完成 | 李化凯,曹守福,蔡建英,李洋,冯旭 | 2022-09-06
| 测试 |  | 测试人员验证本期功能，研发处理问题 | p1 |  | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 9 | 已完成 | 测试人员 | 2022-09-07
| 上线 |  | 生产环境发版 | p1 |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1 | 已完成 | 运维 | 2022-09-08
优企融对接人：冯旭，核心对接人：李化凯 | [10 empty] | 2022-09-09
2022-09-27
本期功能主要为优企融对接核心，次级任务为优化优企融功能 | [10 empty] | 2022-09-29
2022-09-30
2022-10-01
2022-10-02
2022-10-03
2022-10-04
2022-10-05
2022-10-06
2022-10-07
2022-10-08
2022-10-09
2022-10-10
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-13
2022-10-14
2022-10-15
2022-10-16
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-20
2022-10-21
2022-10-22
2022-10-23
2022-10-24
2022-10-25
2022-10-26
2022-10-27
2022-10-28
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03
2022-11-04
2022-11-05
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20

## 二期排期计划（202210）
|  | 任务编号 | 任务名称 | 优先级 | 前置任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工期（天） | 状态 | 资源
相关任务的需求分析及编写详细设计时间2022-09-20至2022-10-11完成
优企融 | 前后端 | 1 | H5上传附件上传成功不识别 | p1 |  | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 5 | 已完成 | 曹守福、王林浩
|  | 2 | 我的贷款/提前还款页-新增签约功能 | p1 |  | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 3 | 已完成 | 曹守福、王林浩
|  | 3 | 详情页-新增合同下载 | p1 |  | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2 | 已完成 | 曹守福、王林浩
|  | 4 | H5还款计划调整 | p1 |  | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 6 | 已完成 | 冯旭、王林浩
| 后端 |  | H5我的贷款/提前还款页-新增业务审批通过状态 | p1 |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 4 | 已完成 | 曹守福
|  | 5 | 尽调附件校验-附件字段为两项的校验一项 | p1 |  | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 3 | 已完成 | 曹守福
| 前后端 | 6 | 尽调信息配置/前端附件配置列表/产品类型管理-新增/修改新增参数数是否必填、参数排序 | p1 |  | 2022-10-08 | 2022-10-14 | 7 | 已完成 | 蔡建英、王林浩
|  | 7 | 产品新增/修改-新增借款用途配置 | p1 |  | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 5 | 已完成 | 蔡建英、王林浩
|  | 8 | token验证接口 | p1 |  | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 3 | 已完成 | 曹守福
核心 | 后端 | 9 | 客户信息接口 | p1 |  | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 3 | 已完成 | 曹守福
|  | 10 | 订单详情 | p1 |  | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 3 | 已完成 | 李洋
|  | 11 | 还款计划试算 | p1 |  | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 3 | 已完成 | 李洋
|  | 12 | 合同签章 | p1 |  | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 6 | 已完成 | 李化凯
|  | 13 | 签约节点状态通知 | p1 |  | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 4 | 已完成 | 李化凯,李洋
|  | 14 | 签约节点状态判断，表单修改锁定 | p1 |  | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 4 | 已完成 | 李化凯,李洋
测试及上线 |  | 15 | 测试及上线时间以徐超给出的签约任务测试上线为准 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-01 | 7 | 已完成 | 测试及运维
本期内容主要为签约功能研发，次级任务为上期遗留问题

## 三期排期计划（202211）
|  | 任务编号 | 任务名称 |  | 优先级 | 前置任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工期（天） | 状态 | 资源
相关任务的需求分析及编写详细设计时间2022-10-17至2022-10-25完成 由于签约任务延迟7天完成，所以本期任务顺延
核心 | 后端及 前端 | 1 | 远程尽调信息接收 |  | p1 |  | 2022-11-9 | 2022-11-11 | 3 | 已完成 | 李化凯
|  | 2 | 核心系统远程尽调信息展示 |  | p1 | 1 | 2022-11-9 | 2022-11-11 | 3 | 已完成 | 李洋
|  | 3 | 工作流程节点调用规则 |  | p1 |  | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 4 | 已完成 | 李化凯
|  | 4 | 工作流程节点的跳转 |  | p1 | 3 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 4 | 已完成 | 李洋
|  | 5 | 菜单页展示错误 |  | p2 |  | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2 | 已完成 | 李洋 李化凯
|  | 6 | 尽调报告 核心显示绑定关系 |  | p2 |  | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 3 | 已完成 | 李洋 李化凯
|  | 7 | 审批历史显示错误 |  | p2 |  | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 4 | 已完成 | 李洋 李化凯
优企融 | 后端 | 8 | 交互任务管理模块 | 优企融远程尽调相关表设计、创建 | p0 |  | 2022-11-9 | 2022-11-9 | 1 | 已完成 | 冯旭、曹守福、蔡建英
|  | 9 | 交互任务列表 | 交互任务列表查询接口 | p1 |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2 | 已完成 | 曹守福
|  | 10 |  | 交互任务修改回显接口 | p1 |  | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2 | 已完成 | 曹守福
|  | 11 |  | 交互任务复制接口 | p1 |  | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2 | 已完成 | 曹守福
|  | 12 |  | 交互任务保存/修改接口 | p1 |  | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 3 | 已完成 | 曹守福
|  | 13 | 交互任务分发 | 交互任务列表查询接口 | p1 |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2 | 已完成 | 蔡建英
|  | 14 |  | 交互任务分配接口 | p1 |  | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 5 | 已完成 | 蔡建英
|  | 15 |  | 交互任务跳过接口 | p1 |  | 2022-11-21 | 2022-11-25 | 5 | 已完成 | 蔡建英
|  | 16 | 交互任务执行 | 交互任务执行列表查询接口 | p1 |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2 | 已完成 | 冯旭
|  | 17 |  | 实时交互接口（交互任务详情，图文及视频附件信息） | p1 |  | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 5 | 已完成 | 冯旭
|  | 18 |  | 资料确认提交 | p1 |  | 2022-11-21 | 2022-11-25 | 5 | 已完成 | 冯旭
| 前端 | 19 |  | 优企融管理端前端页面开发 | p1 |  | 2022-11-09 | 2022-11-25 | 13 | 已完成 | 王林浩
| 后端 | 20 | 小程序接口 | 登录验证接口，返回TOKEN新增（24h有效） | p0 |  | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 1 | 已完成 | 曹守福
|  | 21 |  | 远程交互待执行任务列表获取接口 | p1 |  | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2 | 已完成 | 蔡建英
|  | 22 |  | 图文资料/视频资料查询接口 | p2 |  | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2 | 已完成 | 冯旭
|  | 23 |  | 图片及视频上传、删除接口 | p3 |  | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 4 | 已完成 | 曹守福
|  | 24 |  | 人脸验证相关接口（等待前置对接中） | [5 empty] | 未开始 | 冯旭
测试及上线 |  | 25 | 测试及上线时间以徐超给出的远程尽调任务测试上线为准 | [6 empty] | 进行中 | 测试及运维
本期内容主要远程尽调，次级任务为核心流程改造及上期遗留问题处理

## 四期排期计划（202212）
| 任务编号 | 任务名称 | 优先级 | 前置任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工期（天） | 状态 | 资源
需求 | 1 | 需求分析，制定详细设计 | p1 |  | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 3 | 进行中 | 曹守福、冯旭、蔡建英、 陈明香、王琳浩
管理端 | 2 | 绑定产品列表-查询、新增、详情 | p1 |  | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 5 | 未开始 | 蔡建英
| 3 | 绑定产品列表-修改、复制、生效/失效 | p1 | 2 | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 4 | 未开始 | 蔡建英
| 4 | 渠道赋权管理-查询、赋权 | p1 | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 5 | 未开始 | 曹守福
| 5 | 营销产品列表-查询、二维码展示、下载 | p1 | 4 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 5 | 未开始 | 冯旭
| 6 | 业绩统计-客户行为统计-列表查询 | p2 |  | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 4 | 未开始 | 冯旭
| 7 | 业绩统计-资方数据回溯-申请结果/支用结果列表查询、导出 | p3 |  | 2023-01-09 | 2023-01-12 | 4 | 未开始 | 冯旭
| 8 | 前端页面开发 | p1 |  | 2022-12-26 | 2023-01-18 | 17 | 未开始 | 王琳浩
渠道端H5 | 9 | 登录 | p1 |  | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 3 | 未开始 | 曹守福
| 10 | 营销产品列表 | p1 |  | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 2 | 未开始 | 冯旭
客户端H5 | 11 | 登录/注册 | p1 |  | 2023-01-06 | 2023-01-10 | 3 | 未开始 | 曹守福
| 12 | 落地页 | p1 |  | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2 | 未开始 | 冯旭
遗留问题 | 13 | 交互任务解耦工作 | p2 |  | 2023-01-11 | 2023-01-17 | 5 | 未开始 | 曹守福
| 14 | 尚美产品现场尽调，附件现场照片未尽调修改 | p2 |  | 2023-01-09 | 2023-01-12 | 4 | 未开始 | 蔡建英
| 15 | 优企融产品未审核状态下可生效产品 | p2 |  | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 4 | 未开始 | 蔡建英
测试 | 16 | SIT验证本期功能 | p1 |  | 2023-01-28 | 2023-02-03 | 7 | 未开始 | 测试人员
| 17 | UAT验证本期功能 | p1 | 16 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 3 | 未开始 | 测试人员
上线 | 18 | 本期功能发版生产环境 | p1 | 17 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 1 | 未开始 | 运维
注意：由于疫情问题计划可能与实际情况有出入，上述计划为2022-12-26人员均复工的情况。

## 汇总说明
日期 | 进度说明
2022-12-09 | 1.本期远程尽调，优企融任务配置管理功能进入UAT并完成完一轮验证，等待小程序进入UAT后，整体再验证一遍；小程序本周四进入sit测试，目前禅道上还有3个待解决问题； 2.渠道追踪本周进行了需求宣讲，预计下周四左右出排期计划； 3.腾讯人脸识别E证通产品，上次提交内容拒绝，又重新提交一次，已通过审核；
2022-12-02 | 1.尽调小程序，前端和后台接口联调中； 2.远程尽调优企融后台相关功能本周结束sit测试，下周可进入UAT测试；核心流程节点改造，昨天提交测试，目前还在测试中； 3.腾讯人脸识别E证通产品，已提交资料，审核中； 4.增值电信经营许可证，工信部审核中，审核时间预计30多个工作日；
2022-11-25 | 增值电信经营许可证：工信部审核中；
2022.11.18 | 增值电信经营许可证：本周已将所有资料提交，等待审核中；
2022.11.11 | 1.签约功能已于本周三（2022.11.9号）上线完成； 2.增值电信经营许可证：已经提交了基础资料，但是需要先人工审核实名信息，后边才能补充其他资料；
2022.11.4 | 1.增值电信经营许可证：跟申请中介已经签订合同，预计下周提交申办； 2.本期签约功能，本周结束sit测试，下周一进入UAT测试；借款合同目前是用锦贸通业务版测试的，正式开展业务前需要替换正式版； 3.优企融PC版首页样式调整，下周一直接提交UAT测试；
2022.10.28 | 1.增值电信经营许可证：申请资料的准备，如按照申请资料要求，华文营业执照增加“第二类增值电信业务”，审核所需域名备案，审核所需要相关人员资料整理； 2.跟申请中介的合同目前法务审评中； 3.由于其他紧急项目影响，二期测试时间推迟到下周一(10.31号)，上线时间相应推迟； 4.远程尽调小程序logo，按照字体样式设计多个版本，最终版等待确认； 5.优企融PC端首页，风格样式设计人员重新设计，等待确认；
2022.10.21 | 目前正在找中介了解申请条件及需要的资料，初步了解华文符合申请条件，申请周期为40个工作日左右。